## Sheet1
지역 | 단계 | 유형 | 원인 | 조치방안(번호형)
공업 | 착공전 | 일반 | 공사 기간·시간 안내 불명확 | 1) 관리사무소+세대/상가 이중 고지 2) 캘린더 1장 요약 재배포 3) 민감시설 개별 안내(직통번호) 4) 변경관리(버전/일시/담당)·재공지
공업 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 부재중으로 일정 지연 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
공업 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 출입 거부 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
공업 | 착공전 | 교통 | 보행 동선과 차량 동선 충돌 | 1) 통제원 배치 2) 보행 동선 분리·가설 펜스 정비 3) 표지판/야간 식별 강화
공업 | 착공전 | 교통 | 자재 반입 차량 동시 진입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
공업 | 착공전 | 교통 | 주차장 출구 점유 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
공업 | 착공전 | 소음 | 발전기 시동 소음(야간·이른 아침) | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 착공전 | 소음 | 장비 점검·시운전 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 착공전 | 분진 | 가설 설치 중 분진 발생 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
공업 | 착공전 | 분진 | 차량 이동으로 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
공업 | 토공 | 교통 | 반출 대기열 도로 점유 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
공업 | 토공 | 교통 | 진출입구 병목 현상 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
공업 | 토공 | 소음 | PRD 천공 타격 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
공업 | 토공 | 소음 | 덤프트럭 상·하차 소음 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 외곽 대기 유도 3) 신호수 유도 이동 4) 상·하차 속도 관리
공업 | 토공 | 소음 | 천공기 소음(기준 초과) | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
공업 | 토공 | 소음 | 파일 항타 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
공업 | 토공 | 소음 | 할암 작업 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
공업 | 토공 | 진동 | 천공기 운전 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
공업 | 토공 | 진동 | 파일 항타 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
공업 | 토공 | 진동 | 할암 작업 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
공업 | 토공 | 분진 | 굴착·적치 비산먼지 | 1) 살수 2) 방진망/방진벽 설치 3) 야적 덮개
공업 | 토공 | 분진 | 세륜 미흡 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
공업 | 토공 | 낙진 | 암편 비래 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
공업 | 토공 | 낙진 | 토사 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
공업 | 토공 | 냄새 | 오염토 악취 | 1) 발생원 차폐·환기 2) 작업 영역 분리·시간 조정 3) 밀폐 유지
공업 | 토공 | 냄새 | 장비 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
공업 | 골조 | 소음 | 알폼 탈형 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
공업 | 골조 | 소음 | 철근 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 골조 | 소음 | 콘크리트 타설 펌프 소음 | 1) 장비 주변 차음 2) 관 이격/완충 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 골조 | 소음 | 해머드릴 타정 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
공업 | 골조 | 진동 | 타설 바이브레이터 진동 | 1) 장비 강도 조정 2) 완충·제진 보강 3) 진동측정(기록)
공업 | 골조 | 진동 | 해머드릴 타정 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
공업 | 골조 | 분진 | 실내 작업 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
공업 | 골조 | 분진 | 철근 절단 분진 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
공업 | 골조 | 낙진 | 방호망 틈새 파편 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
공업 | 골조 | 낙진 | 양중 중 소형 부품 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
공업 | 골조 | 파손 | 양중 자재 충돌 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
공업 | 골조 | 파손 | 인접 담장 미세 박락 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
공업 | 마감 | 소음 | 그라인더 연마 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 마감 | 소음 | 코어 천공 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 마감 | 소음 | 타일 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 마감 | 진동 | 코어 천공 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
공업 | 마감 | 분진 | 그라인딩 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
공업 | 마감 | 파손 | 창호 프레임 스크래치 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
공업 | 마감 | 파손 | 타일 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
공업 | 마감 | 냄새 | 도장·방수 용제 냄새 | 1) 발생원 차폐·국소환기 강화 2) 공정·시간 조정(민감시간 회피) 3) 개구부 밀폐 보완 4) 작업 후 환기·정화 시간 확보
공업 | 마감 | 빛 | 야간 실내 작업 조명 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등
공업 | 준공 | 교통 | 철수 차량 동시 진출입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
공업 | 준공 | 소음 | HVAC 시운전 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
공업 | 준공 | 소음 | 발전기 시험 가동 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
공업 | 준공 | 진동 | 냉각탑 공진 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/
공업 | 준공 | 분진 | 준공 청소 중 분진 비산 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
공업 | 준공 | 냄새 | 발전기 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
공업 | 준공 | 빛 | 경관조명 시험 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등
민감 | 착공전 | 일반 | 공사 기간·시간 안내 불명확 | 1) 관리사무소+세대/상가 이중 고지 2) 캘린더 1장 요약 재배포 3) 민감시설 개별 안내(직통번호) 4) 변경관리(버전/일시/담당)·재공지
민감 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 부재중으로 일정 지연 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
민감 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 출입 거부 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
민감 | 착공전 | 교통 | 보행 동선과 차량 동선 충돌 | 1) 통제원 배치 2) 보행 동선 분리·가설 펜스 정비 3) 표지판/야간 식별 강화
민감 | 착공전 | 교통 | 자재 반입 차량 동시 진입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
민감 | 착공전 | 교통 | 주차장 출구 점유 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
민감 | 착공전 | 소음 | 발전기 시동 소음(야간·이른 아침) | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 착공전 | 소음 | 장비 점검·시운전 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 착공전 | 분진 | 가설 설치 중 분진 발생 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
민감 | 착공전 | 분진 | 차량 이동으로 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
민감 | 토공 | 교통 | 반출 대기열 도로 점유 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
민감 | 토공 | 교통 | 진출입구 병목 현상 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
민감 | 토공 | 소음 | PRD 천공 타격 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
민감 | 토공 | 소음 | 덤프트럭 상·하차 소음 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 외곽 대기 유도 3) 신호수 유도 이동 4) 상·하차 속도 관리
민감 | 토공 | 소음 | 천공기 소음(기준 초과) | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
민감 | 토공 | 소음 | 파일 항타 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
민감 | 토공 | 소음 | 할암 작업 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
민감 | 토공 | 진동 | 천공기 운전 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
민감 | 토공 | 진동 | 파일 항타 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
민감 | 토공 | 진동 | 할암 작업 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
민감 | 토공 | 분진 | 굴착·적치 비산먼지 | 1) 살수 2) 방진망/방진벽 설치 3) 야적 덮개
민감 | 토공 | 분진 | 세륜 미흡 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
민감 | 토공 | 낙진 | 암편 비래 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
민감 | 토공 | 낙진 | 토사 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
민감 | 토공 | 냄새 | 오염토 악취 | 1) 발생원 차폐·환기 2) 작업 영역 분리·시간 조정 3) 밀폐 유지
민감 | 토공 | 냄새 | 장비 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
민감 | 골조 | 소음 | 알폼 탈형 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
민감 | 골조 | 소음 | 철근 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 골조 | 소음 | 콘크리트 타설 펌프 소음 | 1) 장비 주변 차음 2) 관 이격/완충 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 골조 | 소음 | 해머드릴 타정 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
민감 | 골조 | 진동 | 타설 바이브레이터 진동 | 1) 장비 강도 조정 2) 완충·제진 보강 3) 진동측정(기록)
민감 | 골조 | 진동 | 해머드릴 타정 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
민감 | 골조 | 분진 | 실내 작업 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
민감 | 골조 | 분진 | 철근 절단 분진 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
민감 | 골조 | 낙진 | 방호망 틈새 파편 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
민감 | 골조 | 낙진 | 양중 중 소형 부품 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
민감 | 골조 | 파손 | 양중 자재 충돌 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
민감 | 골조 | 파손 | 인접 담장 미세 박락 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
민감 | 마감 | 소음 | 그라인더 연마 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 마감 | 소음 | 코어 천공 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 마감 | 소음 | 타일 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 마감 | 진동 | 코어 천공 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
민감 | 마감 | 분진 | 그라인딩 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
민감 | 마감 | 파손 | 창호 프레임 스크래치 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
민감 | 마감 | 파손 | 타일 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
민감 | 마감 | 냄새 | 도장·방수 용제 냄새 | 1) 발생원 차폐·국소환기 강화 2) 공정·시간 조정(민감시간 회피) 3) 개구부 밀폐 보완 4) 작업 후 환기·정화 시간 확보
민감 | 마감 | 빛 | 야간 실내 작업 조명 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등
민감 | 준공 | 교통 | 철수 차량 동시 진출입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
민감 | 준공 | 소음 | HVAC 시운전 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
민감 | 준공 | 소음 | 발전기 시험 가동 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
민감 | 준공 | 진동 | 냉각탑 공진 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/
민감 | 준공 | 분진 | 준공 청소 중 분진 비산 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
민감 | 준공 | 냄새 | 발전기 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
민감 | 준공 | 빛 | 경관조명 시험 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등
상업 | 착공전 | 일반 | 공사 기간·시간 안내 불명확 | 1) 관리사무소+세대/상가 이중 고지 2) 캘린더 1장 요약 재배포 3) 민감시설 개별 안내(직통번호) 4) 변경관리(버전/일시/담당)·재공지
상업 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 부재중으로 일정 지연 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
상업 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 출입 거부 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
상업 | 착공전 | 교통 | 보행 동선과 차량 동선 충돌 | 1) 통제원 배치 2) 보행 동선 분리·가설 펜스 정비 3) 표지판/야간 식별 강화
상업 | 착공전 | 교통 | 자재 반입 차량 동시 진입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
상업 | 착공전 | 교통 | 주차장 출구 점유 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
상업 | 착공전 | 소음 | 발전기 시동 소음(야간·이른 아침) | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 착공전 | 소음 | 장비 점검·시운전 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 착공전 | 분진 | 가설 설치 중 분진 발생 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
상업 | 착공전 | 분진 | 차량 이동으로 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
상업 | 토공 | 교통 | 반출 대기열 도로 점유 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
상업 | 토공 | 교통 | 진출입구 병목 현상 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
상업 | 토공 | 소음 | PRD 천공 타격 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
상업 | 토공 | 소음 | 덤프트럭 상·하차 소음 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 외곽 대기 유도 3) 신호수 유도 이동 4) 상·하차 속도 관리
상업 | 토공 | 소음 | 천공기 소음(기준 초과) | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
상업 | 토공 | 소음 | 파일 항타 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
상업 | 토공 | 소음 | 할암 작업 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
상업 | 토공 | 진동 | 천공기 운전 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
상업 | 토공 | 진동 | 파일 항타 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
상업 | 토공 | 진동 | 할암 작업 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
상업 | 토공 | 분진 | 굴착·적치 비산먼지 | 1) 살수 2) 방진망/방진벽 설치 3) 야적 덮개
상업 | 토공 | 분진 | 세륜 미흡 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
상업 | 토공 | 낙진 | 암편 비래 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
상업 | 토공 | 낙진 | 토사 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
상업 | 토공 | 냄새 | 오염토 악취 | 1) 발생원 차폐·환기 2) 작업 영역 분리·시간 조정 3) 밀폐 유지
상업 | 토공 | 냄새 | 장비 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
상업 | 골조 | 소음 | 알폼 탈형 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
상업 | 골조 | 소음 | 철근 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 골조 | 소음 | 콘크리트 타설 펌프 소음 | 1) 장비 주변 차음 2) 관 이격/완충 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 골조 | 소음 | 해머드릴 타정 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
상업 | 골조 | 진동 | 타설 바이브레이터 진동 | 1) 장비 강도 조정 2) 완충·제진 보강 3) 진동측정(기록)
상업 | 골조 | 진동 | 해머드릴 타정 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
상업 | 골조 | 분진 | 실내 작업 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
상업 | 골조 | 분진 | 철근 절단 분진 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
상업 | 골조 | 낙진 | 방호망 틈새 파편 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
상업 | 골조 | 낙진 | 양중 중 소형 부품 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
상업 | 골조 | 파손 | 양중 자재 충돌 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
상업 | 골조 | 파손 | 인접 담장 미세 박락 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
상업 | 마감 | 교통 | 자재 반입 차량 빈번 출입 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
상업 | 마감 | 소음 | 그라인더 연마 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 마감 | 소음 | 코어 천공 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 마감 | 소음 | 타일 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 마감 | 진동 | 코어 천공 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
상업 | 마감 | 분진 | 그라인딩 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
상업 | 마감 | 파손 | 창호 프레임 스크래치 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
상업 | 마감 | 파손 | 타일 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
상업 | 마감 | 냄새 | 도장·방수 용제 냄새 | 1) 발생원 차폐·국소환기 강화 2) 공정·시간 조정(민감시간 회피) 3) 개구부 밀폐 보완 4) 작업 후 환기·정화 시간 확보
상업 | 마감 | 빛 | 야간 실내 작업 조명 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등
상업 | 준공 | 교통 | 철수 차량 동시 진출입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
상업 | 준공 | 소음 | HVAC 시운전 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
상업 | 준공 | 소음 | 발전기 시험 가동 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
상업 | 준공 | 진동 | 냉각탑 공진 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/
상업 | 준공 | 분진 | 준공 청소 중 분진 비산 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
상업 | 준공 | 냄새 | 발전기 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
상업 | 준공 | 빛 | 경관조명 시험 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등
주거 | 착공전 | 일반 | 공사 기간·시간 안내 불명확 | 1) 관리사무소+세대/상가 이중 고지 2) 캘린더 1장 요약 재배포 3) 민감시설 개별 안내(직통번호) 4) 변경관리(버전/일시/담당)·재공지
주거 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 부재중으로 일정 지연 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
주거 | 착공전 | 일반 | 인접건물 사전조사 출입 거부 | 1) 출입/동의 확보(위임·신분 확인) 2) 촬영범위·자료공유 합의 3) 일정 재조정
주거 | 착공전 | 교통 | 보행 동선과 차량 동선 충돌 | 1) 통제원 배치 2) 보행 동선 분리·가설 펜스 정비 3) 표지판/야간 식별 강화
주거 | 착공전 | 교통 | 자재 반입 차량 동시 진입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
주거 | 착공전 | 교통 | 주차장 출구 점유 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
주거 | 착공전 | 소음 | 발전기 시동 소음(야간·이른 아침) | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 착공전 | 소음 | 장비 점검·시운전 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 착공전 | 분진 | 가설 설치 중 분진 발생 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
주거 | 착공전 | 분진 | 차량 이동으로 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
주거 | 토공 | 교통 | 반출 대기열 도로 점유 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
주거 | 토공 | 교통 | 진출입구 병목 현상 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 대기장소 분산·외곽 유도 3) 진출입 동선 분리
주거 | 토공 | 소음 | PRD 천공 타격 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
주거 | 토공 | 소음 | 덤프트럭 상·하차 소음 | 1) 경적·공회전 금지 교육 2) 외곽 대기 유도 3) 신호수 유도 이동 4) 상·하차 속도 관리
주거 | 토공 | 소음 | 천공기 소음(기준 초과) | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
주거 | 토공 | 소음 | 파일 항타 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
주거 | 토공 | 소음 | 할암 작업 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
주거 | 토공 | 진동 | 천공기 운전 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
주거 | 토공 | 진동 | 파일 항타 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
주거 | 토공 | 진동 | 할암 작업 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
주거 | 토공 | 분진 | 굴착·적치 비산먼지 | 1) 살수 2) 방진망/방진벽 설치 3) 야적 덮개
주거 | 토공 | 분진 | 세륜 미흡 도로 오염 | 1) 세륜 강화(측면살수 포함) 2) 출입구 도로 청소 3) 적재 덮개 준수
주거 | 토공 | 낙진 | 암편 비래 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
주거 | 토공 | 낙진 | 토사 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
주거 | 토공 | 냄새 | 오염토 악취 | 1) 발생원 차폐·환기 2) 작업 영역 분리·시간 조정 3) 밀폐 유지
주거 | 토공 | 냄새 | 장비 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
주거 | 골조 | 소음 | 알폼 탈형 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
주거 | 골조 | 소음 | 철근 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 골조 | 소음 | 콘크리트 타설 펌프 소음 | 1) 장비 주변 차음 2) 관 이격/완충 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 골조 | 소음 | 해머드릴 타정 소음 | 1) 해당 구간 소음측정(기록 유지) 2) 이동식 방음벽/커버 설치 4) 강도↓·동시가동 분리 5) 특정공사 시간 준수
주거 | 골조 | 진동 | 타설 바이브레이터 진동 | 1) 장비 강도 조정 2) 완충·제진 보강 3) 진동측정(기록)
주거 | 골조 | 진동 | 해머드릴 타정 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
주거 | 골조 | 분진 | 실내 작업 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
주거 | 골조 | 분진 | 철근 절단 분진 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
주거 | 골조 | 낙진 | 방호망 틈새 파편 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
주거 | 골조 | 낙진 | 양중 중 소형 부품 낙하 | 1) 해당 공정 즉시 중지/통제 2) 낙하 방지망/가림 보강 3) 작업면 정리 4) 임시복구·현장 정리
주거 | 골조 | 파손 | 양중 자재 충돌 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
주거 | 골조 | 파손 | 인접 담장 미세 박락 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
주거 | 마감 | 소음 | 그라인더 연마 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 마감 | 소음 | 코어 천공 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 마감 | 소음 | 타일 절단 소음 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 고주파 저감 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 마감 | 진동 | 코어 천공 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/ 3) 동시가동 분리 4) 민감 시간 회피(일정 반영)
주거 | 마감 | 분진 | 그라인딩 분진 외부 유출 | 1) 실내 밀폐·집진 2) 국소배기·HEPA 적용 3) 작업 종료 후 내부 청소
주거 | 마감 | 파손 | 창호 프레임 스크래치 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
주거 | 마감 | 파손 | 타일 파손 | 1) 현장 확인·피해 사진 기록 2) 임시 보호/임시복구 3) 내부 보험/경비 절차 연계(내부)
주거 | 마감 | 냄새 | 도장·방수 용제 냄새 | 1) 발생원 차폐·국소환기 강화 2) 공정·시간 조정(민감시간 회피) 3) 개구부 밀폐 보완 4) 작업 후 환기·정화 시간 확보
주거 | 마감 | 빛 | 야간 실내 작업 조명 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등
주거 | 준공 | 교통 | 철수 차량 동시 진출입 혼잡 | 1) 통제원 배치 2) 외곽 대기 유도
주거 | 준공 | 소음 | HVAC 시운전 소음 | 1) 이동식 방음커버/벽 2) 강도↓·동시가동 분리 3) 소음측정(기록)
주거 | 준공 | 소음 | 발전기 시험 가동 소음 | 1) 엔진룸 방음 2) 이동식 방음커버/벽 3) 강도↓·동시가동 분리 4) 소음측정(기록)
주거 | 준공 | 진동 | 냉각탑 공진 진동 | 1) 진동측정(기록) 2) 강도↓/
주거 | 준공 | 분진 | 준공 청소 중 분진 비산 | 1) 살수 2) 세륜 강화 3) 방진망/방진벽 설치
주거 | 준공 | 냄새 | 발전기 배기가스 냄새 | 1) 공회전 금지 2) 외곽 대기 유도 3) 진입 시간 조정
주거 | 준공 | 빛 | 경관조명 시험 눈부심 | 1) 투광각 조정 2) 가림막 추가 3) 조도 최소/부분 소등